## 요약
BSR070 가상공장 발표 양식 — 채움 계획
기준: Canva 'BSR070 가상공장 발표 양식' 38장 · 2026-10-29 점검
분류 | 장 수 | 뜻
바로 채움 | 18 | 근거 자료가 프로젝트에 있어 바로 채울 수 있음
확인 후 채움 | 12 | 질문 하나에 답이 오면 채울 수 있음 → '확인 질문' 시트
팀 작업 | 6 | 캡처·수치·기종 등 팀만 채울 수 있음
수정 필요 | 1 | 내용은 있으나 고쳐야 함
작성됨 | 1 | 이미 작성됨
합계 | 38
완료 처리한 장 | 1
진행률 | 2.632%
사용법
노란 칸(담당자 · 진행 상태 · 메모, 확인 질문의 답)만 팀이 채웁니다. 나머지 칸과 숫자는 수식으로 계산됩니다.
모든 장 하단의 '출처: [자료명 / 기관 / URL / 열람일 입력]' 칸은 내용을 채운 장만 출처를 넣고, 근거가 없는 장은 칸을 지웁니다.

## 슬라이드별 계획
쪽 | 섹션 | 필수 항목 | 슬라이드 제목 | 분류 | 채울 내용 (초안) | 근거 자료 | 확인·필요한 것 | 담당자 | 기한 | 진행 상태 | 메모
1 | 표지 | — | 변동을 먼저 잡는 가상공장 (부제·발표자) | 바로 채움 | 부제: BSR070 사이클로이드 감속기 조립·검사 자동화 가상공장 · Team KAFKA | 덱 제목·확정 주제 | 발표자 이름 |  |  | 미착수
2 | 목차 | — | 목차 | 바로 채움 | 현재 메모를 A 팀과 진행 → B 설계·모델링 → C 레이아웃·공정·KPI → D 시뮬레이션·해석 순서로 정리 | 섹션 간지 구성 |  |  |  | 미착수
3 | A | — | A. 팀과 진행 (간지 요약) | 바로 채움 | 범위를 감속기로 좁혀 계획의 변동을 줄였다 | 표지 제목과 연결 |  |  |  | 미착수
4 | A | 필수 1 | 팀명 소개와 의미 | 바로 채움 | KAFKA = Kinetic · Automation · Factory · Knowledge · Architecture / "제조공정 지식으로 로봇과 자동화를 연결해 하나의 가상공장으로 구현하는 사람들" | 1차 기획발표 슬라이드, 메모 1번(O) | 스토리텔링 문장 팀 확인 |  |  | 미착수
5 | A | 필수 2 | 분업 진행 상태 | 확인 후 채움 | 10/20 분업: 지그 설계 김민서 · 레이아웃 최적화 이경준·원정빈 · 레이아웃 시뮬 김석현·원정빈 · 개념 정리·논의 위상경·박정호 / 진행: 10/28 회의록 기준 | 10/20·10/28 회의록 | 양식 5칸(총괄/모델링/레이아웃/관리/문서)에 누구를 넣을지 |  |  | 미착수
6 | A | 필수 2 | 분업 변경 사항과 사유 | 확인 후 채움 | 1차 역할(모델링 이경준, 레이아웃 박정호, 시뮬 김민서, 문서 김석현, DATA 원정빈) → 10/20 분업으로 변경 | 1차 기획 팀 구성 슬라이드, 10/20 회의록 | 변경 사유 (회의록에 기록 없음) |  |  | 미착수
7 | A | 필수 3 | 아이템과 주제 변경 여부 | 바로 채움 | 액추에이터 전체 공정 → 핵심 부품인 감속기 공정 먼저 완성 → 이후 액추에이터 전체 공정으로 재진입 예정 | 메모 3번 |  |  |  | 미착수
8 | A | 필수 4 | 공정 변경과 선택 이유 | 바로 채움 | 수작업 중심 공정을 자동화로 바꿀 때 실현 가능한 범위를 가늠하기 어려워 감속기 공정부터 완성하기로 함 | 메모 4번 | 1차(U자·01~09) → 2차(1자·OP10~70) 레이아웃 변경 사유도 넣을지 |  |  | 미착수
9 | B | — | B. 설계·모델링 (간지 요약) | 바로 채움 | 역설계에서 확인값과 추정값을 나눴다 |  |  |  |  | 미착수
10 | B | 필수 5 | 사용 App | 확인 후 채움 | CATIA: 감속기 50개 부품·설비 모델링 / SIMULIA: 베어링 압입 해석 / DELMIA: AS-IS 레이아웃, In/Out Zone + 유저로직(EKL) | 10/13 해석 보고서, 10/21~22 DELMIA 작업 | ENOVIA 실제 사용 여부 (카탈로그 KAFKA_00_Catalog를 ENOVIA로 볼지) |  |  | 미착수
11 | B | 필수 5 | App 활용 현황 | 팀 작업 | 앱별 작업 화면 캡처 |  | 캡처 이미지 |  |  | 미착수
12 | B | 필수 6 | 모델링 분배 | 확인 후 채움 | 감속기 50개(완료) · 지그 김민서 · 설비(롤러 피더 · EOAT · 서보프레스) 4명 진행 | 10/28 회의록, 메모 6번 | 설비 모델링의 사람별 담당 |  |  | 미착수
13 | B | 필수 7 | 제조 아이템 설계 방식 | 바로 채움 | 역설계 — 기준: Bonsystems BSR070 공개 CAD·사양표, R5 모델 부품 50개 | 메모 7번, 1차 기획 BSR070 슬라이드 |  |  |  | 미착수
14 | B | 필수 7 | 확인값과 추정값 (역설계) | 바로 채움 | 확인값: 외형 Ø73×34.5 mm, 질량 0.64 kg, 감속비 49:1 (제조사 사양 BSR 070-049) / 추정값: 내부 치수, 치형, 베어링 선정 (재구성) | 1차 기획 BSR070 슬라이드 각주 |  |  |  | 미착수
15 | B | 필수 8 | Cloud 콘텐츠 관리 | 확인 후 채움 | 카탈로그 KAFKA_00_Catalog · 파일명 규칙 · 부품 이름 매핑 (제조품 / 장비 / 툴 / AMR 분류) | 03_파일명규칙, 261021 Naming 매핑 | 캡처 이미지(팀) |  |  | 미착수
16 | B | 필수 9 | 모델링 진행 현황 | 바로 채움 | 감속기 50개 완료(세부 수정 중) · 설비: 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스 진행 · 지그 레퍼런스 탐색 · 이송로봇 레퍼런스 탐색 | 10/27·10/28 회의록 |  |  |  | 미착수
17 | B | 필수 9 | 메카니즘과 설정 App | 확인 후 채움 | 제안안: CATIA Mechanical Systems Design(프레스·클램프 동작) / DELMIA Robot Simulation(SCARA·AMR) | 메모 9번(미정) | 제안안 팀 승인 |  |  | 미착수
18 | C | — | C. 레이아웃·공정·KPI (간지 요약) | 바로 채움 | AS-IS와 같은 기준으로 비교했다 |  |  |  |  | 미착수
19 | C | 필수 10 | 기존 공정 분석 AS-IS | 바로 채움 | 공정 A~E (하우징 결합 → 입력축 → 출력 캐리어 → 메인 조립 → 마감·검사), 인원 6명(조립 5 + 운반 1), 사이클타임 289초, 시간당 약 12.5대, 라인 효율 63.6% | AS-IS 보고서 검토(10/19) | 시간 기준 확정 (보고서 vs 구상도) — '걸리는 점' 2번 |  |  | 미착수
20 | C | 필수 10 | 면적 설정 | 팀 작업 | 가로 × 세로 mm → m² 환산 | 메모 10번(미정), 메모 13번(창원 역산) | 면적 수치 |  |  | 미착수
21 | C | 필수 11 | 개선 레이아웃 초안 | 팀 작업 | TO-BE 레이아웃 캡처 |  | 캡처 이미지 |  |  | 미착수
22 | C | 필수 12 | 레이아웃 흐름과 In / Out | 확인 후 채움 | 입고 대기 → AMR → OP10~70 1자 지그 컨베이어 → 출하 대기 / 수작업 셀 2개는 버퍼로 공급 | TO-BE 레이아웃 구성(10/29) | 흐름이 맞는지 확인 |  |  | 미착수
23 | C | 필수 10 | AS-IS 비교 모델 | 팀 작업 | DELMIA AS-IS 모델 캡처 | 10/22 운반 동작 확인까지 진행 | 캡처 이미지 |  |  | 미착수
24 | C | 필수 14 | 인력 배치 전략 (수작업 셀 + 자동화 라인) | 수정 필요 | 내용 있음: Table 1 하우징 결합 85초 · Table 2 편심축 조립 45초 · OP10~70 · 목표 C/T 15초/대 | 현재 슬라이드 | 제목 텍스트 겹침 정리 · C/T 15초 근거 — '걸리는 점' 1번 |  |  | 미착수
25 | C | 필수 15 | 장비와 설비 선정 이유 | 확인 후 채움 | 선정 이유를 장비별로 (로봇 · 반송 · 프레스 · 컨베이어 · 트레이·선반) | 메모 15번, TO-BE 구성 | 장비 목록 통일 — '걸리는 점' 3번 |  |  | 미착수
26 | C | 필수 15 | 장비 사양 | 팀 작업 | 장비 사양 표 (서보프레스 2 kN급만 확정) | 10/13 해석 보고서 | 로봇·AMR·컨베이어 기종 |  |  | 미착수
27 | C | 필수 13 | KPI 핵심성과지표 | 확인 후 채움 | AS-IS 열: 인원 6명 · 시간당 12.5대 · 사이클타임 289초 / TO-BE 열: C/T 확정 후 / SMART 형식 | AS-IS 보고서, 10/29 SMART 지정 | C/T 근거 확정 — '걸리는 점' 1·5번 |  |  | 미착수
28 | C | 필수 13 | KPI 근거와 기대 효과 | 확인 후 채움 | KPI 산출식과 기대 효과 |  | 27쪽 확정 후 |  |  | 미착수
29 | D | — | D. 시뮬레이션·해석 (간지 요약) | 바로 채움 | 해석으로 불량 기준을 먼저 정했다 |  |  |  |  | 미착수
30 | D | 필수 16 | 시뮬레이션 기획 | 바로 채움 | AS-IS를 DELMIA로 구축(In/Out Zone + 유저로직) → TO-BE와 비교 / 조건: 불량 배출률, 생산 수량 시나리오, AMR 효율 50~60%, 가동률 100% 초과 시 로봇 추가 | 10/19 강사 피드백, 10/21~22 작업 |  |  |  | 미착수
31 | D | 필수 16 | 시뮬레이션 진행 | 팀 작업 | 시뮬레이션 화면 캡처 (영상 금지) |  | 캡처 이미지 |  |  | 미착수
32 | D | 필수 17 | 해석 WHAT / WHY / HOW | 바로 채움 | 베어링 압입 · 볼트 체결 · 팔레트 지그 × 무엇을 · 왜 · 어떻게 | 1차 기획 해석 슬라이드, 10/16 피드백 정리 |  |  |  | 미착수
33 | D | 필수 17 | 해석 ① 베어링 압입 | 바로 채움 | C-E6709, 지름 간섭량 0.014 mm, 마찰계수 0.15 → 최대 압입력 581 N, 최대 응력 225 MPa < 항복 276 MPa, 영구 변형 0 → 2 kN급 서보프레스 | 10/13 해석 보고서 |  |  |  | 미착수
34 | D | 필수 17 | 해석 ② 볼트 체결 · ③ 팔레트 지그 | 확인 후 채움 | ② 볼트 예압 ≤ 항복강도 70%, 적정 토크 범위 / ③ 필요 고정력·클램프 위치 | 볼트 체결 해석 시나리오(10/02) | ②·③ 결과가 나왔는지 |  |  | 미착수
35 | D | 필수 17 | 해석 → 라인 연결표 | 확인 후 채움 | 해석값 → 설비 세팅값 → 라인 안 검사 → 불합격 흐름 표 | 10/16 강사 피드백 적용 범위 | 베어링 압입 등이 몇 번 OP인지 (01~09 → OP10~70) |  |  | 미착수
36 | 정리 | 필수 18 | 어려움과 해결 방안 | 바로 채움 | ① 레이아웃 레퍼런스 비공개 → 논문 계산식으로 역산 ② DELMIA 조립 표현: Transform 대신 In/Out Zone + 유저로직 ③ 볼트 체결 자동화: 논문으로 전용 도구·센서 필요 확인 ④ 강사 질문지로 해석 연결성 보완 | 10/19~23 회의록, 논문 요약 |  |  |  | 미착수
37 | 정리 | 필수 19 | 출처 | 바로 채움 | Bonsystems · 미스미 · SKF · Qin(2026) 논문 · 1차 기획 기사 출처 | 프로젝트 문서 | 각 장 하단 출처 칸도 함께 |  |  | 미착수
38 | 정리 | — | 질문 받겠습니다 | 작성됨 | 작성 완료 (Team KAFKA) |  |  |  |  | 완료
Note on I1: 노란 칸은 팀이 채우는 칸입니다. 진행 상태는 목록에서 고릅니다.

## 확인 질문
번호 | 관련 쪽 | 질문 | 왜 필요한가 | 답 (팀 입력) | 답한 사람
1 | 5 | 양식 5칸(총괄/모델링/레이아웃/관리/문서)에 10/20 분업 인원을 어떻게 나눠 넣을까? | 10/20 분업은 4갈래라 양식 칸과 맞지 않음
2 | 6 | 1차 역할에서 10/20 분업으로 바꾼 사유는? | 필수 2의 '변경 사유'가 요구 항목, 회의록에 사유 기록 없음
3 | 10 | ENOVIA를 실제로 쓰고 있나? (카탈로그 KAFKA_00_Catalog를 ENOVIA로 볼지) | 쓰지 않는 앱을 적으면 질의에서 막힘
4 | 12 | 10/28 설비 모델링(롤러 피더 · EOAT · 서보프레스)은 누가 무엇을 맡았나? | 모델링 분배 장의 핵심 내용
5 | 15 | Cloud 콘텐츠 캡처는 누가 언제 넣나? | 글은 채울 수 있으나 캡처는 팀 화면 필요
6 | 17 | 메카니즘 설정 App 제안안(CATIA Mechanical Systems Design / DELMIA Robot Simulation)을 승인할까? | 메모 9번이 '미정'
7 | 22 | TO-BE 흐름이 '입고 대기 → AMR → OP10~70 → 출하 대기, 수작업 셀 2개는 버퍼로 공급'이 맞나? | In/Out 설정이 필수
8 | 34 | 볼트 체결 · 팔레트 지그 해석 결과가 나왔나? | 결과 없으면 '계획'으로 표기
9 | 35 | 베어링 압입 · 볼트 체결은 OP10~70 중 몇 번인가? | 공정 번호 체계가 01~09에서 OP10~70으로 바뀜
10 | 19·24 | AS-IS 시간 기준을 보고서 값과 구상도 값 중 무엇으로 할까? | '걸리는 점' 시트 2번
11 | 24·27 | 목표 C/T 15초의 근거는? 수작업 셀 병렬 수는? | '걸리는 점' 시트 1번
12 | 25 | 장비 목록: 협동로봇·AGV(메모 15번)인가, SCARA·AMR(TO-BE 구성)인가? | '걸리는 점' 시트 3번

## 걸리는 점
1. 목표 C/T 15초가 수작업 셀·AS-IS와 맞는가
파란 숫자는 입력값(바꾸면 아래가 다시 계산됨), 검은 숫자는 수식.
목표 C/T (초/대) | 15 |  | 24쪽 슬라이드 값
수작업 셀 Table 1 하우징 결합 (초) | 85 |  | 24쪽 슬라이드 값 (구상도 공정 A와 같음)
수작업 셀 Table 2 편심축 조립 (초) | 45 |  | 24쪽 슬라이드 값
AS-IS 사이클타임 (초) | 289 |  | AS-IS 보고서 기준 병목 공정 C
AS-IS 인원 (명) | 6 |  | 조립 5 + 운반 1 (AS-IS 보고서)
TO-BE 예상 인원 (명) | 2 |  | 39쪽 메모 14번 '2명 예상'
메인 라인 시간당 생산 (대/h) | 240 |  | 라인이 요구하는 공급량
Table 1 셀 1개 시간당 (대/h) | 42.3529
Table 1 필요 병렬 셀 수 | 6 |  | 1개면 라인이 멈춤. 이만큼 병렬로 둬야 C/T가 성립
Table 2 필요 병렬 셀 수 | 3
AS-IS 시간당 생산 (대/h) | 12.4567
생산량 개선 배수 (TO-BE ÷ AS-IS) | 19.2667 |  | 강사가 경고한 '억지스러운' 수치로 읽힐 위험
인원 감소율 | 66.67%
판정 | 셀 6개 병렬 근거가 없으면 C/T 15초는 성립하지 않음
2. AS-IS 시간 기준이 두 개
공정 | 보고서 기준 (초) | 구상도 기준 (초) | 비고
A 입력측 하우징 결합 | 160 | 85 | 24쪽 Table 1(85초)은 구상도 기준
B 입력축 조립 | 115 | 23
C 출력 캐리어 조립 | 289 | 83 | 19쪽에 넣을 289초는 보고서 기준
D 메인 조립 | 215 | 113
E 마감 및 검사 | 140 | 63
총 작업시간 (초) | 919 | 367
병목 = 사이클타임 (초) | 289 | 113
시간당 생산 (대/h) | 12.4567 | 31.8584 | 같은 AS-IS인데 시간당 생산이 두 배 넘게 달라짐 → 하나로 확정 필요
3~5. 그 밖에 걸리는 점
3. 장비 목록 불일치 | 39쪽 메모 15번은 '협동로봇, AGV', TO-BE 레이아웃은 'SCARA 4축, AMR'. 25쪽 작성 전 통일
4. 24쪽 제목 겹침 | '필수 14' 제목 텍스트 두 개가 겹쳐 보임. 제목 정리
5. KPI SMART 필수 (10/29) | 27쪽은 'AS-IS → TO-BE 수치 · 측정 방법 · 달성 시점'까지. 1번이 먼저 풀려야 함
출처: 24쪽 슬라이드, 39쪽 메모, AS-IS 보고서 정합성 검토(10/19), 10/23 회의록(공정 시간 두 기준)